## 메타버스
메타버스#1 (맵 1개 MD)
| 기능명 | 시간 | MD | 변수 & 설명 | 담당자
어드 벤쳐 | 프랍제작 | 16 | 2 | 배경 프랍 제작 / 맵 스케일 따라 제작 기간 소요 & 증가 | 김세진
| 초기 씬세팅 | 8 | 0.5 | 씬 스카이박스, 라이팅, 환경 세팅 / 날씨 및 특수 시간대 설정시 소요시간 증가 | 정민지 / 김양호
| 씬 배경 레벨디자인 | 16 | 1 | 개발자에게 선 업무를 위한 기본적인 어드벤쳐 배경 레벨 디자인 제작 | 정민지
| 씬 후반작업 | 8 | 0.5 | 개발자 전달 이후 디테일 작업 (풀 , 자갈, 디테일한 환경요소) | 정민지 / 김양호
| 애니메이션 제작 | 8 | 1 | 미션 및 오브젝트 애니메이션 제작 | 강민재
| 후보정 및 최적화 | 8 | 1 | 라이트맵 베이크 및 텍스쳐 최적화, 라이트맵 이후 배경 톤 조정 / 라이트맵 오류 및 이슈 발생 시 소요시간 증가 | 김양호
계 |  | 40 | 5